План работы на 2023/2024 учебный год

муниципальной инновационной площадки

«Модель межшкольного взаимодействия преодоления учебной неуспешности»

Цель: создание модели межшкольного взаимодействия преодоления школьной неуспешности

| Задачи | Мероприятия и вид работы | Продукт | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СШ 9 | Другие школы-участники проекта |
| Замотивировать педагогических работников школ на инновационную деятельность в статусе инновационной площадки | Мотивационный семинар для педагогических работников школы | Определение проблемной группы |  | 30.08.23 | Шевченко С.Б. Скворцова Е.А. | Все школы-участники проекта |
| Проанализировать и обобщить отечественный опыт успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности | Изучение отечественного опыта успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности |  | Список источников успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности | 24.09.24 | Скворцова Е.А. | Все школы-участники проекта |
|  | Установочный семинар «Анализ отечественного опыта успешных практик работы с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности» |  |  | 12.10.24 | Шевченко С.Б. |  |
|  | Совещание социальных педагогов, дефектологов, педагогов-психологов, заместителей директоров по ВР школ, участниц МИП |  |  | 17.11.23 | Бикчураева Н.В. | Лазарев М.Н., СШ 71 |
|  | Мониторинг уровня учебной успешности. (понимание учебной неуспешности администрацией, педагогами, родителями, обучающимися) | 1. Разработка опросных листов для: представителей администрации; педагогов; обучающихся; родителей | Опросные листы | 15.12.23 | Бикчураева Н.В. Скворцова Е.А. | СШ 9 СШ 71 СШ 3 СШ 57 |
|  |  | 2. Проведение опроса | Сводная таблица ответов респондентов | 22.12.23 | Бикчураева Н.В. | Все школы-участники проекта |
|  |  | 3. Анализ понимания учебной неуспешности администрацией, педагогами, родителями, обучающимися | Аналитическая справка | 29.12.23 | Бикчураева Н.В. |  |
| Создать межшкольный ППК, объединяющий усилии специалистов разных образовательных организаций | Создание и функционирование рабочих групп психологов, дефектологов, логопедов, педагогов-предметников, социальных педагогов | Стратегическая сессия по планированию разработке необходимой докуцментации и концепции работы межшкольного ППК |  | 19.12.23 | Бикчураева Н.В. Скворцова Е.А. | Истратий Е.К. СШ 3 |
| Изучить нормативно-правовую базу социально-психологичекого сопровождения обучающихся, имеющих проблемы обучения |  | Анализ имеющейся нормативно-правовой базы социально-психологичекого сопровождения обучающихся, | Аналитическая справка | 19.01.24 | Бикчураева Н.В. Скворцова Е.А. | Все школы-участники проекта |
|  |  | Разработка пакета нормативно-правовых документов для работы ППК | Нормативно-правовые документы: Положение; функциональные обязанности | 26.01.24 | Бикчураева Н.В. Скворцова Е.А. | Все школы-участники проекта |
| Разработать алгоритм работы с семьей |  | Разработка просветительских семинаров для родителей | Сборник просветительских семинаров для родителей | 19.01.24 | Бикчураева Н.В. Скворцова Е.А. Охапкина Н.В. Скотникова О.Н. |  |
|  |  | Проведение цикла просветительских семинаров для родителей | Заявки на участие в ППК | 26.01-18.02. 24 | Бикчураева Н.В. Скворцова Е.А. Охапкина Н.В. Скотникова О.Н. | Все школы-участники проекта |
|  |  | Подготовка к ППК | Алгоритм действий | 30.01.24 | Бикчураева Н.В. Скворцова Е.А. Охапкина Н.В. Скотникова О.Н. | Все школы-участники проекта |
|  |  | Представление межшкольного ППК | Буклет | 06.02.24 | Бикчураева Н.В. Скворцова Е.А. | Все школы-участники проекта |
|  |  | Работа ППК |  | Февраль, март | Шевченко С.Б. . | Шевченко С.Б., СШ 9 |
|  |  | Круглый стол «Опыт успешных практик межшкольного взаимодействия по работе с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности» | Программа круглого стола | 19.03.24 | Шевченко С.Б. | Липартелиани З.Г., СШ 57 |
| Разработать методические рекомендации по работе с семьями неуспешных детей | Создание методических рекомендций | Описание случаев, проходящих на ППК, Маршрутизатор | Методические рекомендации | 23.04.24 | Шевченко С.Б. Бикчураева Н.В. Скворцова Е.А. | Бабунина С.Ю., СШ 44 |
|  | Круглый стол «Подведение итогов работы первого года инновационной площадки» |  | План работы на 2-ой год работы площадки | 14.05.2024 |  | Все школы-участники проекта |