**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Модель межшкольного взаимодействия преодоления учебной неуспешности»

**за I полугодие 2024/2025 учебного года**

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №9 имени Ивана Ткаченко»

Руководитель Шевченко Сергей Борисович

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельностми (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые результаты** | **Достигнутые результаты** | **Что не выполнено** |
| 1. | Трансляция результатов работы инновационной площадки по работе с семьями детей, проявляющих признаки неуспешности | * Подготовка статьи по проблеме исследования * Совещание директоров и зам. директоров школ, участниц МИП * Онлайн конференция «Работа с семьями неуспешных детей» | * Представление опыта работы с семьями неуспешных детей | * Тезисы выступлений участников конференции * Статья по проблеме исследования |  |
| 2 | Обеспечение работы межшкольного ППК, объединяющего усилия специалистов разных образовательных организаций | Функционирование рабочих групп психологов, дефектологов, логопедов, педагогов-предметников,  социальных педагогов:   * стратегическая сессия по коррекции необходимой документации и концепции работы межшкольного ППК * Работа ППК | * Создание алгоритма работы с детьми, направленными на ППК и их родителями | * Определена категория неуспешных детей, составлено 4 кейса * Определен алгоритм действий с родителями и детьми, выявленными в результате работы ППК и на основе составленных кейсов * Скорректирован набор локальных актов |  |